**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГРИДАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ОБОЯНСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 11 сентября 2020 года № 57**

**с.Гридасово**

**О подготовке и проведении осенне -зимнего пожароопасного сезона 2020-2021 годов на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области**

В целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области в ходе осеннее-зимнего пожароопасного сезона 2020-2021 годов, предупреждения гибели людей на пожарах в этот период, Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2020-2021 годов на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на информационных стендах Гридасовского сельсовета и размещению на официальном сайте МО «Гридасовский сельсовет» в сети Интернет.

Глава Гридасовского сельсовета В.В.Каракулин

исп.Бычихина З.И.

т.(47141) 3-16-35

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Гридасовского сельсовета

от 11.09.2020 г. № 57

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению осенне- зимнего пожароопасного сезона 2020-2021 годов на территории Гридасовского сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. | Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем).  Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно- профилактической работы с ними внештатных пожарных инструкторов МО и старших по населенным пунктам. | до 25.09.2020 | Зам. Главы Администрации Бычихина З.И. |
| 2. | Утвердить графики посещения неблагополучных семей, согласно которых организовать проведение подворных обходов с участковым уполномоченным полиции. Взять на ежедневный контроль проведение указанных пожарно- профилактических мероприятий в каждом населенном пункте. | до 20.09.2020 г. | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 3. | Совместно с руководителем ОБУССОКО Обоянский интернат уточнить количество имеющихся свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данное учреждение граждан из числа лиц «группы риска». | до 20.10.2019 | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 4. | Совместно с руководителем ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» уточнить количество имеющихся в стационарах свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». | Ноябрь-декабрь 2020г.  Январь-февраль 2021 г | Глава Гридасовского  сельсовета Каракулин В.В. |
| 5. | Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий. | сентябрь месяц  2020 г. | Зам. Главы Администрации Бычихина З.И. |
| 6. | Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших населенных пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления. | До 20.10.2019 | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В.  ВПИ,  Старшие по населенным пунктам |
| 7. | Организовать оказание адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления. | До 15.10.2020 | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 8. | Организовать контроль за въездом на территорию муниципального образования нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов РФ, а также лиц освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы. | Постоянно | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 9. | Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений) с целью пресечения незаконного проживания. | Ноябрь-декабрь 2020г.  Январь-февраль 2021г. | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 10. | Принять меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста. | постоянно | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В.  Участковый  Уполномочен-ный Медведев К.Ю. |
| 11. | Организовать проведение корректировки и уточнении списка старших по населенным пунктам с последующим размещением базы данных по старшим в электронном виде на ЕДДС Обоянского района | До 20.10.2020г. | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 12. | Провести методические сборы со старшими по населенным пунктам по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач. | До 01.11.2019г. | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 13. | Инициировать введение особого противопожарного режима в случае аномально низких температур с проведением комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах. | В ходе пожароопасно-го  периода | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 14. | Организовать широкое информирование о мерах пожарной безопасности при проведении подворных обходов и встреч с населением на сходах. | Постоянно | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 15. | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние. | До 01.11.2020г. | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 16. | Провести работу по:  -учету населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местах;  -заключения соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров и проведением  АСР ПЧ Обоянского района | До 10.11.2020г.  До 05.12.2020г. | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 17. | Принять меры по оснащению добровольных пожарных формирований приспособленной для пожаротушения техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период. | В ходе пожароопасно-го  периода | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |
| 18. | В целях уточнения оперативного реагирования на пожары и проведения АСР в зимний период 2020-2021гг., провести со службами жизнеобеспечения Обоянского района, а также иными видами пожарной охраны корректировку соглашений о взаимодействии. | До 10.11.2020  г | Глава Гридасовского сельсовета Каракулин В.В. |