АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИДАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОБОЯНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2014 года № 42

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры (далее-план).

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования.

Глава Гридасовского сельсовета А.Г.Ивакина

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Администрации
        Гридасовского сельсовета
Обоянского района
от 12.08.2014г. № 42

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГРИДАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОБОЯНСКОГО РАЙОНА"
(новая редакция)

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Гридасовского сельсовета Обоянского района" (далее - "дорожная карта") являются:
- повышение качества жизни граждан Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия населения Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
- участие в грантах, направленных на поддержку творческих проектов;
- создание условий для творческой самореализации жителей Гридасовского сельсовета Обоянского района;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
- популяризация территорий Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области во внутреннем и внешнем культурном пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	2,1	3,1	4,5	5,1	5,6	6,4	;

2) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
75	76	77	78	79	80	81	;

3) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	;

4) повышение уровня удовлетворенности населения Гридасовского сельсовета Обоянского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
85	87	90	92	94	95	96	;

5) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Обоянского района Курской области:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
13	20	28	35	40	45	50,1	;

6) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	5	6	7	8	.

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры Гридасовского сельсовета Обоянского района;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Курской области:
Учреждения культуры (процентов)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	;

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:
( человек)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	.

V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

№ / п/п	Наименование / мероприятия	Результат	Срок / исполнения	Ответственный / исполнитель
Совершенствование системы оплаты труда
1.	Разработка (изменение) показателей / эффективности деятельности / муниципальных / учреждений культуры, осуществляющих / деятельность на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, их руководителей и работников	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
2.	Оценка эффективности деятельности / муниципальных / учреждений культуры, осуществляющих / деятельность на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, и их руководителей	Аналитическая записка Главе Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Ежегодно	Руководители учреждений культуры
3.	Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в соответствии с нормативными актами Минкультуры России и Минтруда России	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, Положения об оплате труда подведомственных Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области учреждений культуры и правовые акты Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
4.	Внесение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда	Локальные нормативные акты	Ежегодно, / по мере / необходимости	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
5.	Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы	Аналитическая записка Главе Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Ежегодно	Руководители учреждений культуры
6.	Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, локальные акты учреждений культуры	2015 – 2017 годы	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
7.	Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: библиотек, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	2014-2017 годы	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
8.	Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, локальные акты учреждений культуры	2014 – 2015 годы	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений
9.	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»	Приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствии с типовой формой 100%	Ежегодно, / по мере необходимости	Глава Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области
10.	Представление руководителями муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности, и размещение их в сети «Интернет»	100% размещенные в сети Интернет справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
12.	Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имущественных обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, / осуществляющего деятельность на / территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности	Акты проверок	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области
13.	Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, и средней заработной платы / работников учреждений в кратности от 1 до 3, установленных постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007 № 596	Поддержание уровня соотношения средней заработной платы руководителей государственных (муниципальных) учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений культуры, / правовые акты Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области
13.	Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат, соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Курской области и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
14.	Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.06.2013 № 920	Приказ Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, нормативные правовые акты Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, локальные нормативные акты учреждений культуры	Ежегодно	Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры (по согласованию)
15.	Анализ лучших практик внедрения показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры	Отчет руководителей учреждений культуры в Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области	Ежегодно два раза в год	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
16.	Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям	План мероприятий по учреждениям культуры, отчет руководителей в Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области	Ежегодно	Руководители учреждений культуры
17.	Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	С 2015 года	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
18.	Разработка основных положений о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Приказ Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта	III квартал / 2014 года	Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта
19.	Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт»	Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на «эффективный контракт», / трудовые договоры, дополнительные соглашения	Ежегодно, / начиная с 2014 года	Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, руководители учреждений культуры (по согласованию)
20.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно - управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, поддержание установленной доли. / Доклад в Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района в рамках мониторинга, локальные нормативные акты учреждений культуры	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
21.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений с учетом типа учреждения	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, / доклад в Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района в рамках мониторинга, локальные нормативные акты учреждений культуры	Ежегодно, начиная с 2014 года	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
22.	Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы Администрации Гридасовского сельсоветы Обоянского района по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников / учреждений культуры, / осуществляющих деятельность на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района, и оценке результатов реализации «дорожной карты»	Протоколы заседаний рабочей группы	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области
23.	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, и региональной «дорожной картой» целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры	Аналитические справки	Ежеквартально, / начиная с 2014 года	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
24.	Отчет дополнительной потребности и учет при формировании бюджета Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Обоянского района, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Проекты нормативных / правовых актов Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района, / устанавливающих / расходные обязательства Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
25.	Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Формы / федерального / статистического / наблюдения	Ежеквартально, / в / установленные / сроки	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
26.	Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Доклад Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области в Администрацию Обоянского района	Один раз в полугодие	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
27.	Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Обоянском районе Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р по формам, утвержденным приказом Минтруда России от 31 мая 2013 года №234а «О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»	Доклад Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области в Администрацию Обоянского района	Начиная с 2014 года ежегодно 31декабря, / 30 июня	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
28.	Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	2014 год	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
29.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей / (индикаторов) «дорожной карты»	Информация в Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района	Ежеквартально	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
30.	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений	Информация в Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района, рекомендации руководителям учреждений культуры	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
31.	Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках областной «дорожной карты», в том числе мерах по повышению оплаты труда	Проведение / семинаров, совещаний, публикации в средствах / массовой информации и в информационно- / коммуникационной / сети Интернет	Ежегодно	Руководители учреждений культуры
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры
32.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
33.	Обеспечение координации работы по реализации в районе независимой системы оценки качества работы организаций культуры	Правовые акты Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области муниципальных образований, локальные нормативные акты учреждений культуры	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
34.	Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры и составлению рейтингов		4 кв. 2014 года	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
35.	Обеспечение организационно –технического сопровождения собрания депутатов при Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района	Постановление Главы Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	4 квартал 2014 года	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области
36.	Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки	Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	2 полугодие / 2015 года	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
37.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры	Создание официальных сайтов учреждений культуры	4 квартал / 2014 года	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
38.	Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы организаций культуры	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
39.	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества организаций культуры	Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки	Ежегодно	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры
40.	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Отчет о реализации независимой системы в Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. № 234а	Ежегодно	Общественный совет при администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
41.	Обсуждение хода реализации региональной «дорожной карты» на заседаниях Совета Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района	Протокол заседания Собрания депутатов Администрации Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области	Раз в полгода	Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, руководители учреждений культуры

«VI. Показатели нормативов для согласования областной «дорожной карты»

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	х	107	107	107	107	129	129	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	643	643	643	643	643	643	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	х	х
4	Численность населения Обоянского района Курской области, чел.	х	643	643	643	643	643	643	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Обоянского района Курской области и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	х	х
8	по Курской области	х	60,2	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Курской области, руб.	х	21 128	22 805	24 750	26 820	30 146	33 673	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х		108	109	108	112	112	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Обоянского района, рублей	х	12438	14 800	18 241	22 100	30 146	33 673	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х		120	123	121	136	112	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	х	0	0	0	0	0	0	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,6	5,2	10,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	0,2	0,3	0,6	1,0	1,3	1,5	1,9	4,7
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	0,2	0,3	0,6	1,0	1,3	1,5	1,9	4,7
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	Х	0,2	0,3	0,6	1,0	1,3	1,5	1,9	4,7
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	50,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	10,74